Harmonogram planowanych działań w okresie styczeń – marzec 2022 r. realizowanych w ramach projektu **„Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-nowa jakość życia mieszkańców” – Kamień Milowy II,** realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Działanie** | **data** |
| Realizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych, świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym | styczeń - marzec 2022 r. |
| Zatrudnienie kadry Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, odpowiedzialnej za koordynację, animację i jakość świadczonych usług dla mieszkańców Gminy Dębica:  - Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica,  - Organizator Usług Społecznych;  - Organizator Społeczności Lokalnej;  - 3 Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych | styczeń 2022 r. |
| Przygotowanie Planu Organizowania Społeczności Lokalnej | styczeń-luty 2022r. |
| Przygotowywanie i opracowywanie pakietu usług społecznych dostosowanych do potrzeb mieszkańców Gminy Dębica (konsultacje społeczne, wywiady środowiskowe, spotkania z grupami docelowymi) | styczeń- marzec 2022 r. |
| Powołanie zespołu Wspierająco-Doradczego ds. Wdrażania Modelu Usług Społecznych w Gminie Dębica | marzec 2022 r. |
| Opracowanie Programu Usług Społecznych i poddanie go konsultacjom społecznym | luty 2022 r. |
| Przedstawienie dokumentu Programu Usług Społecznych do akceptacji Wójtowi oraz Radzie Gminy Dębica | marzec 2022 r. |
| Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji kadry CUS- szkolenia | styczeń-marzec 2022 r. |
| Akcja promocyjna i informacyjna w zakresie usług społecznych i planowanych działań CUS | styczeń-marzec 2022 r. |
| Przygotowywanie i opracowanie procedur przyznawania usług społecznych oraz dokumentów aplikacyjnych. | styczeń – marzec 2022 r. |
| Prowadzenie naboru uczestników. | marzec 2022r. |
| Przygotowywanie dokumentacji do wyłonienia wykonawców  w celu zlecenia usług społecznych | marzec 2022 r. |

**Za realizację działań odpowiedzialne są osoby:**

Koordynator projektu

Organizator Usług Społecznych

Organizator Społeczności Lokalnej

Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych